## 乌兰夫公园物业保洁费
呼和浩特市本级财政支出项目绩效目标自评表
填报单位（盖章):
支出项目名称 |  |  | 乌兰夫公园物业保洁费
主管部门 |  |  | 乌兰夫纪念馆
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额 | 550 | 380.9 |  | 70%
|  |  | 一般公共预算拨款 | 550 | 380.9 |  | 70%
|  |  | 其中：非税收入 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 政府性基金预算拨款 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过对乌兰夫纪念馆（乌兰夫公园）、乌兰夫故居所属全部范围（包含内部展厅、行政展厅、办公区域、停车场、园区及管理范围内的设备间）开展物业服务包括保安、保洁、工程维护、客服、停车场管理、室内外环境维护等，为乌兰夫纪念馆和乌兰夫故居的工作人员创造安全、舒适、文明、和谐的工作环境，提高工作效率；保证公园的正常运转，提升公园整体形象，为游客提供整洁、舒适的环境 |  |  |  | 2018年3月15日前完成招标及合同的签订，乌兰夫纪念馆（乌兰夫公园）、乌兰夫故居所属全部范围（包含内部展厅、行政展厅、办公区域、停车场、园区及管理范围内的设备间）开展物业服务包括保安、保洁、工程维护、客服、停车场管理、室内外环境维护等，为乌兰夫纪念馆和乌兰夫故居的工作人员创造安全、舒适、文明、和谐的工作环境，提高工作效率；保证公园的正常运转，提升公园整体形象，为游客提供整洁、舒适的环境
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改 进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 物业管理服务的面积 |  | 253330.8㎡（乌兰夫公园） | 253330.8㎡ | 已完成
[5 empty] | 17524㎡（故居） | 17524㎡ | 已完成
|  |  | 物业服务工作人员 |  | ≥105人 | 105人 | 已完成
|  | 质量指标 | 物业管理服务标准 |  | 执行乌兰夫纪念馆（乌兰夫公园）物业管理办法和合同相关标准 | 90% | 按照合同相关标准执行
|  |  | 物业管理服务考核 |  | 执行乌兰夫纪念馆（乌兰夫公园）、乌兰夫故居物业考核管理办法及考核实施细则，考核分数与物业管理费挂钩 | 90% | 按照合同相关标准执行
|  | 时效指标 | 招投标及签订合同时间 |  | 2018年3月15日前 | 2018-03-15 | 规定时间内完成合同的签订
|  |  | 物业管理服务时间 |  | 2018-12-31 | 2019-03-15 | 合同签订日期为2018年3月15日，合同签订期限为一年
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤550万 | 380.9万 | 按合同已支付三个季度费用，第四季度支付日期未到。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 创造安全、舒适、文明、和谐的工作环境 |  | 有所提升 | 95% | 不断改进公园环境
|  |  | 保证公园的正常运转，提升公园整体形象，为游客提供整洁舒适的环境 |  | 有所提升 | 95% | 受人为因素的影响，下一步加强环境保护意识。
|  | 可持续影响指标 | 打造国家4A级景区，建成环境更加优美的爱国主义教育基地 |  | 有所提升 | 95% | 受环境的影响没达到100%提升，下一步加进环境设施的改进。
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 游客满意度 |  | ≥90% | 90% | 已完成
|  |  | 工作人员满意度 |  | 100% | 100% | 已完成

## 故居修缮
呼和浩特市本级财政支出项目绩效目标自评表
填报单位（盖章):
支出项目名称 |  |  | 乌兰夫纪念馆故居修缮费
主管部门 |  |  | 乌兰夫纪念馆
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额 | 50 | 50 |  | 100%
|  |  | 一般公共预算拨款 | 50 | 50 |  | 100%
|  |  | 其中：非税收入 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 政府性基金预算拨款 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 项目通过修缮改造乌兰夫纪念馆故居停车场1处，完善故居基础设施建设，优化故居环境，更好的发挥故居爱国主义教育基地的功能，使场所更加优美的服务群众。 |  |  |  | 2018年10月底完成停车场与花坛的拆除，并用土壤填平停车场，将树坑挖好。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改 进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 修缮场所数量 |  | 停车场1处、花坛1处 | 拆除停车场1处、花坛1处 | 已完成
|  |  | 修缮面积 |  | 1700平方米 | 1700平方米 | 已完成
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 已完成
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 9月底前 | 100% | 基本完成
|  |  | 施工时间 |  | 9月---10月 | 95% | 基本完工
|  |  | 验收时间 |  | 10月底前 | 100% | 停车场与花坛完成拆除
|  | 成本指标 | 项目预算控制 |  | 50万元 | 50万 | 已完成
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善基础设施条件，完善场所建设 |  | 基础设施条件得到改善 | 80% | 停车场已拆除，待明年还原绿化
|  | 生态效益 指标 | 优化场所环境 |  | 环境得到优化 | 80% | 停车场已拆除，待明年还原绿化
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥爱国主义教育基地的职能 |  | 持续发挥 | 95% | 基本完成
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 工作人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 基本达到
|  |  | 参观人员和市民满意度 |  | ≥95% | 95% | 基本满意

## 故居工作经费
呼和浩特市本级财政支出项目绩效目标自评表
填报单位（盖章):
支出项目名称 |  |  | 乌兰夫纪念馆故居工作经费
主管部门 |  |  | 乌兰夫纪念馆
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额 | 12 | 12 |  | 100%
|  |  | 一般公共预算拨款 | 12 | 12 |  | 100%
|  |  | 其中：非税收入 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 政府性基金预算拨款 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过安排乌兰夫故居工作经费，聘用长期合同制人员辅助完成工作并支付工资，支付驻点工作人员的办公、生活经费等，保障故居的正常运行，促进单位职能的履行。 |  |  |  | 正常支付聘用长期合同制人员工资及驻点工作人员的办公、生活经费
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改 进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 作业面积 |  | 20亩 | 20亩 | 基本完成
|  |  | 工作人员值班天数 |  | ≥232天 | 100% | 基本完成
|  |  | 聘用长期合同制人员人数 |  | 4人 | 4人 | 基本完成
|  | 质量指标 | 清扫抽查合格率 |  | ≥90% | 90% | 基本完成
|  |  | 人员及时到岗率 |  | ≥90% | 90% | 基本完成
|  | 时效指标 | 劳动合同签订时间 |  | 11月底前 | 100% | 已完成
|  |  | 搬运花草、临时清洁完成时间 |  | 12月底前 | 95% | 由于人员少导致完成时间拖延，下一步增加人员与劳动效率。
|  | 成本指标 | 劳务费 |  | ≤0.8万元 | 0.8万元 | 已完成
|  |  | 日常办公经费 |  | ≤0.7万元 | 0.7万元 | 已完成
|  |  | 日常生活经费 |  | ≤0.5万元 | 0.5万元 | 已完成
|  |  | 合同制员工工资支出 |  | ≤10万元 | 10万元 | 其中部分资金用于故居日常设备维修费
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障场所的正常运行 |  | 100% | 100% | 已完成
|  | 可持续影响指标 | 单位职能履行 |  | 100% | 100% | 已完成
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 工作人员满意度 |  | 100% | 100% | 已完成
|  |  | 参观人员满意度 |  | 100% | 100% | 已完成

## 纪念馆工作经费
呼和浩特市本级财政支出项目绩效目标自评表
填报单位（盖章):
支出项目名称 |  |  | 乌兰夫纪念馆工作经费
主管部门 |  |  | 乌兰夫纪念馆
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额 | 19.06 | 19.06 |  | 100%
|  |  | 一般公共预算拨款 | 19.06 | 19.06 |  | 100%
|  |  | 其中：非税收入 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 政府性基金预算拨款 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 开展乌兰夫纪念馆官方网站的维护，对临时人员工资的发放以及对律师的法律咨询服务费的发放等日常工作，达到纪念馆同工同酬的目标，保证乌兰夫纪念馆官网在本年度的正常使用，提升游客遇到紧急事务的防范和处理能力。 |  |  |  | 乌兰夫纪念馆官方网站正常使用，临时人员工资正常发放，乌兰夫纪念馆工作正常运行。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改 进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 乌兰夫纪念馆官方网站运维升级 |  | 5个 | 5个 | 已完成
|  |  | 咨询费 |  | 1家律所，全年不限次数 | 随时咨询 | 基本完成
|  |  | 人员聘用 |  | 5名 | 5名 | 已完成
|  |  | 医务设备购置 |  | 1台 | 1台 | 已完成
|  | 质量指标 | 乌兰夫纪念馆官方网站正常有序运行 |  | ≥98% | 99% | 已完成
|  |  | 法律咨询服务风险控制 |  | 100% | 100% | 已完成
|  |  | 聘用人员符合《劳动法》、乌兰夫纪念馆《人员聘用制度》 |  | 符合《劳动法》、乌兰夫纪念馆《人员聘用制度》 | 100% | 已完成
|  |  | 医务冰柜购置质量控制 |  | 冰柜质量满足采购需求 | 95% | 基本完成
|  | 时效指标 | 需求采购执行 |  | 一周内完成 | 95% | 基本完成
|  |  | 网站维护运营响应 |  | ≤20分钟 | ≤30分钟 | 基本完成
|  | 成本指标 | 所有采购项目价格总控数 |  | 19.06万元 | 19.06万元 | 已完成
|  |  | 乌兰夫纪念馆官方网站运维升级费用控制数 |  | ≤1.5万元 | 1.5万元 | 已完成
|  |  | 律师法律咨询服务 |  | ≤3万元 | 3万元 | 已完成
|  |  | 合同制人员聘用付费标准 |  | ≤2.5万元 | 2.5万元 | 已完成
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障日常工作运转，提高乌兰夫纪念馆宣传服务能力 |  | 为乌兰夫纪念馆教育意义的宣传提供有效保障 | 提高保障 | 逐步完善提高乌兰夫纪念馆宣传服务能力
|  | 可持续影响指标 | 为乌兰夫纪念馆教育意义的宣传提供有效保障 |  | 长期 | 长期 | 长期保障乌兰夫纪念馆教育意义的宣传
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 参观人员和市民满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 基本达到

## 公益场所电费
呼和浩特市本级财政支出项目绩效目标自评表
填报单位（盖章):
支出项目名称 |  |  | 公益场所电费
主管部门 |  |  | 乌兰夫纪念馆
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额 | 26 | 26 |  | 100%
|  |  | 一般公共预算拨款 | 26 | 26 |  | 100%
|  |  | 其中：非税收入 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 政府性基金预算拨款 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.乌兰夫故居所有电暖设备的用电，保证室内温度，为本年度工作人员、参观人员和故居内设施提供保温保障；故居内办公、照明、设备及其他用电，保障工作人员正常工作，为故居本年度内的接待能力、故居文物保护能力和安全运行能力提供保障。 2.乌兰夫纪念馆（乌兰夫公园）内照明安全设施用电、办公用电，保障公园晚间照明及日常安全，为市民提供更安全便捷的体验服务。保障工作人员正常工作，为纪念馆本年度内的接待能力、纪念馆文物保护能力和安全运行能力提供保障。 |  |  |  | 乌兰夫故居所有的电暖设备正常运转，保证室内温度达到正常温度；乌兰夫纪念馆（乌兰夫公园)内照明以及安全设施用电，办公用电正常使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改 进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 乌兰夫故居所有用电 |  | ≤20万度 | 17万度 | 基本完成
|  |  | 乌兰夫公园所有用电 |  | ≤23万度 | 26万度 | 基本完成
|  | 质量指标 | 故居的保温 |  | 19℃ | ≥19℃ | 已完成
|  |  | 故居和公园的夜间照明 |  | 符合《纪念馆日常运营管理制度》及国家对公园日常照明的标准 | 95% | 基本完成
|  | 时效指标 | 电暖供热 |  | 2018年10月15日---2019年4月15日 | 100% | 已完成
|  |  | 夜间照明 |  | 全年不间断，夏季20:00--次日6:00，冬季19:00---次日7:00 | 100% | 已完成
|  | 成本指标 | 公益性用电 |  | 每度:0.604元-0.626元，全年电费控制26万元 | 26万 | 已完成
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 为市民精神文明建设和爱国思想提供保障 |  | 提高文化传播的持续性，提高游客及市民的参与度。 | 100% | 已完成
|  | 生态效益 指标 | 降低环境污染 |  | 乌兰夫故居的环境质量显著优化，达到污染气体零排放。 | 100% | 已完成
|  | 可持续影响指标 | 保障爱国主义精神宣扬的全年不间断进行 |  | 全年不间断影响 | 100% | 已完成
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 工作人员 |  | ≥98% | 98% | 基本完成
|  |  | 参观人员及市民 |  | ≥95% | 95% | 基本完成

## 公益场所取暖费
呼和浩特市本级财政支出项目绩效目标自评表
填报单位（盖章):
支出项目名称 |  |  | 公益场所取暖费
主管部门 |  |  | 乌兰夫纪念馆
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额 | 50.16 | 16.53 |  | 33%
|  |  | 一般公共预算拨款 | 50.16 | 16.53 |  | 33%
|  |  | 其中：非税收入 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 政府性基金预算拨款 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过在取暖期为乌兰夫纪念馆、爱国主义教育基地、市园林科研所、南大门等供暖，提供≥18℃适宜的室内温度，保障乌兰夫纪念馆正常的接待能力及良好的办公环境，保障部门职能的履行 |  |  |  | 乌兰夫纪念馆、爱国主义教育基地、市园林科研所、南大门正常供暖，提供≥18℃适宜的室内温度。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改 进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 乌兰夫纪念馆取暖面积 |  | 3948.1平米 | 3948.1平米 | 已完成
|  |  | 爱国主义教育基地取暖面积 |  | 9969平米 | 0平米 | 暖气管道未接通，无法供暖
|  |  | 市园林科研所办公取暖面积 |  | 2100平米 | 1528平米 | 热力公司核减
|  |  | 南大门取暖面积 |  | 600平米 | 0平米 | 暖气管道未接通，无法供暖
|  | 质量指标 | 取暖期内室内温度 |  | ≥18℃ | ≥18℃ | 基本完成
|  | 时效指标 | 供暖时间 |  | 2018年10月15日---2018年4月15日 | 2018年10月15日---2018年4月15日 | 正在执行
|  | 成本指标 | 乌兰夫纪念馆取暖费用 |  | 11.92万元 | 11.92万元 | 逐步支付
|  |  | 爱国主义教育基地取暖费用 |  | 30.09万元 | 0 | 无法供暖，无需支付取暖费
|  |  | 市园林科研所办公取暖费用 |  | 6.34万元 | 4.61 | 热力公司核减，取暖费减少
|  |  | 南大门取暖费用 |  | 1.81万元 | 0 | 无法供暖，无需支付取暖费
| 绩 效 指 标 | 社会效益 指标 | 适宜的室内温度保障馆内接待的正常进行 |  | 为接待工作提供了适宜的室内温度 | 接待工作时达到适宜的温度 | 基本达到
|  |  | 适宜的室内温度保障单位办公的正常进行 |  | 为工作正常开展提供了适宜的温度 | 办公工作时达到适宜的温度 | 基本达到
|  | 生态效益 指标 | 集中供暖，减少污染 |  | 通过集中供暖，减少了污染 | 减少园内的环境污染 | 基本达到
|  | 可持续影响指标 | 为履职提供保障 |  | 保障了单位职能的履行 | 达到单位职能的基本职能 | 基本达到
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 参观人员满意度 |  | ≥95% | ≥93% | 逐步完善与改进
|  |  | 工作人员满意度 |  | ≥98% | ≥95% | 逐步完善与改进

## 乌兰夫公园提升改造及创升4A级景区
呼和浩特市本级财政支出项目绩效目标自评表
填报单位（盖章):
支出项目名称 |  |  | 乌兰夫公园提升改造及创升4A级景区
主管部门 |  |  | 乌兰夫纪念馆
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额 | 1000 | 724.23 |  | 72.4%
|  |  | 一般公共预算拨款 | 1000 | 724.23 |  | 72%
|  |  | 其中：非税收入 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 政府性基金预算拨款 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过公园道路提升改造工程、文物征集、公园内办公楼维修、基础设施的完善等改造活动，为创升国家级4A旅游景区，爱国主要教育基地的打造奠定基础，提升公园接待能力和游客观赏体验价值。 |  |  |  | 公园道路提升改造工程已完成30%、文物征集正在做政府采购计划、公园内办公楼维修已完成80%、基础设施的完善已基本完成，为创升国家级4A旅游景区，爱国主要教育基地的打造奠定基础，提升公园接待能力和游客观赏体验价值。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改 进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 景区提升面积 |  | 253330.8平方米 | 253330.8平方米 | 基本完成
|  |  | 道路改造 |  | 园内二、三级公路全部改造 | 30% | 2018年11月14日中标，正在施工
|  |  | 办公楼维修 |  | 736.07平方米 | 80% | 由于天气原因，施工缓慢，正在施工
|  |  | 基础设施配备 |  | ≥100个 | 100% | 基本完成
|  |  | 文物征集 |  | 民俗类：≥250件，文物类：≥65件，文献类：≥100件 | 民俗类99件、文献类97件、照片类77件、其他相关49件 | 基本完成
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 80% | 已完成项目已验收，未完成项目未验收
|  |  | 文物征集按规定收集 |  | 按照《文物征集管理办法》执行 | 按照《文物征集管理办法》执行 | 正在办理政府采购计划
|  |  | 道路改造和办公楼维修符合规格和要求 |  | 按照《建设工程合同》和国家验评标准。 | 80% | 道路改造完成30%，办公楼维修完成80%，由于天气变冷，施工进度缓慢。
|  | 时效指标 | 道路改造和办公楼维修招标完成 |  | 2018年12月前 | 100% | 招标已完成
|  |  | 文物征集完成 |  | 2018年12月前 | 95% | 基本完成
|  | 成本指标 | 总体控制数 |  | 1000万元 | 724.23万元 | 正在逐步支付
|  |  | 道路改造成本 |  | ≤300万元 | 81.53万元 | 按照合同付款要求，正在逐步支付
|  |  | 办公楼维修成本 |  | ≤200万元 | 150.08万元 | 按照合同付款要求，正在逐步支付
|  |  | 基础设施配备成本 |  | ≤100万元 | 72.62万元 | 按照合同付款要求，正在逐步支付
|  |  | 文物征集成本 |  | ≤400万元 | 280万 | 已做采购计划
|  |  | 零星支出 |  | 未做计划 | 140万 | 计划未做详细
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 公园景区的社会影响力 |  | 显著提高 | 95% | 显著提高公园景区社会影响力
|  |  | 建立安全、健康旅游景区 |  | 构建健康安全绿色景区，游客身心安全绿色体验。 | 95% | 基本达到
|  | 生态效益 指标 | 公园生态环境显著提升 |  | 效果显著 | 95% | 显著提高
|  | 可持续影响指标 | 4A景区的创升产生长期可持续影响 |  | 长期 | 95% | 长期影响
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 游客及市民 |  | ≥90% | 90% | 基本达到

## 临时讲解员工资
呼和浩特市本级财政支出项目绩效目标自评表
填报单位（盖章):
支出项目名称 |  |  | 临时讲解员工资
主管部门 |  |  | 乌兰夫纪念馆
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额 | 80 | 0 |  | 0%
|  |  | 一般公共预算拨款 | 80 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：非税收入 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 政府性基金预算拨款 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过开展爱国主义教育、革命传统教育，进一步加强全市青少年和广大群众的爱国热情，增强社会使命感，树立社会主义核心价值观。 |  |  |  | 由于2018年讲解员经费欠缺，现将2018年讲解员经费和2019年预算资金安排讲解员经费，共同做采购计划。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改 进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 临时讲解员 |  | ≥16人 | 0 | 正在办理招标手续
|  | 质量指标 | 临时讲解员聘用标准 |  | 通过考核制达到标准 | 0 | 正在办理招标手续
|  |  | 临时讲解员考核 |  | 连续两次季度考核不达标降为试用 | 0 | 正在办理招标手续
|  |  | 接待参观率 |  | 100% | 0 | 正在办理招标手续
|  | 时效指标 | 工资发放时间 |  | 每月25日前 | 0 | 正在办理招标手续
|  | 成本指标 | 临时讲解员工资 |  | 人均工资3400元（含社保） | 0 | 正在办理招标手续
|  |  | 临时讲解员培训费用 |  | 人均1875元 | 0 | 正在办理招标手续
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 全市青少年和广大人民群众爱国热情及社会使命感 |  | 得到提升 | 0 | 正在办理招标手续
|  |  | 传播红色基因 |  | 得到弘扬 | 0 | 正在办理招标手续
|  |  | 呼和浩特市旅游业的发展 |  | 促进 | 0 | 正在办理招标手续
|  | 可持续影响指标 | 激发市民的爱国热情、凝聚人民力量、培育民族精神，促进民族振兴 |  | 持续影响 | 0 | 正在办理招标手续
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 参观游客满意度 |  | ≥90% | 0 | 正在办理招标手续
|  |  | 临时讲解员满意度 |  | ≥90% | 0 | 正在办理招标手续

## 乌兰夫公园园林维护管理费
呼和浩特市本级财政支出项目绩效目标自评表
填报单位（盖章):
支出项目名称 |  |  | 乌兰夫公园园林维护管理费
主管部门 |  |  | 乌兰夫纪念馆
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额 | 297 | 278.91 |  | 100%
|  |  | 一般公共预算拨款 | 297 | 278.91 |  | 100%
|  |  | 其中：非税收入 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 政府性基金预算拨款 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过乌兰夫公园及乌兰夫故居绿化地的树木、绿篱、主题广场等补植栽植、修剪、灌溉、施肥、打药等日常养护工作，以及主题广场、主题展览馆等主题深化、完善和园林小品设计制作，可以使公园环境得到优化，提高附近居民的生活环境质量，为游客提供更好地生态环境。 |  |  |  | 按照规定程序采用公开招标方式进行采购，2018年1月2日中标，服务期限为一年。对乌兰夫公园及乌兰夫故居绿化地的树木、绿篱、主题广场等补植栽植、修剪、灌溉、施肥、打药等日常养护工作，以及主题广场、主题展览馆等主题深化、完善和园林小品设计制作，可以使公园环境得到优化，提高附近居民的生活环境质量，为游客提供更好地生态环境。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改 进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 绿化养护面积 |  | 178113.00㎡ | 178113.00㎡ | 基本完成
|  |  | 养护树木 |  | 23074株 | 23074株 | 基本完成
|  |  | 绿篱养护 |  | 7441.5米 | 7441.5米 | 基本完成
|  |  | 片植修剪 |  | 15995.7㎡ | 15995.7㎡ | 基本完成
|  |  | 行政办公区 |  | 3处 | 3处 | 基本完成
|  |  | 主题展馆及主题广场 |  | 5处 | 5处 | 基本完成
|  | 质量指标 | 绿化养护标准 |  | 执行一级园林绿化养护标准和乌兰夫纪念馆绿化养护规范、标准及考核办法 | 严格按照绿化养护标准执行 | 基本完成
|  |  | 绿化养护服务 |  | 考核合格续签合同并支付服务费 | 考核合格 | 基本达到
|  |  | 绿化养护服务 |  | 提高5% | 提高3% | 人文因素与环境因素所致，下一步加强人员养护专业素养，提高绿化养护服务。
|  | 时效指标 | 招投标及合同签订 |  | 2018年1月15日之前 | 2018-01-15 | 已完成
|  |  | 绿化养护服务完成时间 |  | 2018-12-31 | 2019-01-15 | 根据招标合同签订的日期，合同期限为一年。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 297万元 | 278.91 | 中标合同金额
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足城市居民休闲、娱乐活动需求 |  | 得到提高 | 100% | 已完成
|  |  | 公园文化品位提升 |  | 得到提升 | 100% | 已完成
|  | 生态效益 指标 | 优化公园环境 |  | 得到优化 | 100% | 已完成
|  |  | 能够防风固沙 |  | 能够防风固沙 | 95% | 基本达到
|  | 可持续影响指标 | 打造国家4A级旅游景区，建成精神文明建设和科研与宣传教育建设的重要场所，提高居民文化艺术修养和综合素质 |  | 持续影响 | 持续影响 | 基本达到
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 游客满意度 |  | ≥90% | 90% | 进一步加强绿化管理，提高游客满意度